## Sheet2 (hidden)
tahap_proyek_id | Tahapan | Deliverables | order_step | start | end | tanggal_realisasi | checklist | nomor | status | catatan | created_at | modified_at
23 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | 1 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 2 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 3 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Pengadaan - Kons. Perancang | KAK | 4 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 5 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 6 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 7 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 8 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 9 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
23 | Implementasi | Kick Off | 10 | 2026-01-01 | 2026-03-01 |  | 1 |  | FINISHED
23 | Implementasi | BAST 1 | 11 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1 |  | FINISHED
23 | Implementasi | BAST 2 | 12 |  |  |  | 0 |  | ON TRACK
24 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | 1 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
24 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 1 |  | FINISHED
24 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | ON TRACK
24 | Pengadaan - Kons. Perancang | KAK | 4 | 2026-02-01 | 2026-08-01 | 2026-04-20 | 1 |  | FINISHED
24 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 5 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
24 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 6 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
24 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 7 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
24 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 8 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | ON TRACK
24 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 9 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | ON TRACK
24 | Implementasi | Kick Off | 10 |  |  |  | 0 |  | ON TRACK
24 | Implementasi | BAST 1 | 11 |  |  |  | 0 |  | ON TRACK
24 | Implementasi | BAST 2 | 12 |  |  |  | 0 |  | ON TRACK
26 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
26 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 11 | 2026-08-01 | 2026-10-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
26 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
73 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-06-05 | 1 | 27/65/DPAN-GPAN1/M.01/B | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
73 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 1 |  | AHEAD | Adendum kontrak payung Tahap 2A | 2026-07-16 | 2026-07-16
73 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
73 | Implementasi | BAST 1 | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
34 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | 1 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 2 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 3 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Pengadaan - Kons. Perancang | KAK | 4 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 5 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 6 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 7 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 8 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 9 |  |  |  | 1 |  | FINISHED
34 | Implementasi | Kick Off | 10 | 2026-01-01 | 2026-11-01 |  | 1 |  | FINISHED
34 | Implementasi | BAST 1 | 11 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | ON TRACK
34 | Implementasi | BAST 2 | 12 |  |  |  | 0 |  | ON TRACK
20 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-09 | 1 |  | ON TRACK | RBT akan sama dengan fasos dan cafetaria | 2026-07-16 | 2026-07-16
20 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-07-28 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
20 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
20 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 11 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2026-04-10 | 1 | 28/62/DPAN-GPAN1/M.01/B | ON TRACK | Gabung Fasos & Gd. E | 2026-07-16 | 2026-07-16
20 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
20 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2026-04-16 | 1 | 28/45/DMAP-GPPS/Srt/B | ON TRACK | Kick Off: 17 Apr 2026 | 2026-07-16 | 2026-07-16
20 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-07-22 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
16 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | 5 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
16 | Pengadaan - Kons. Perancang | KAK | 9 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2026-05-25 | 1 | 28/149/DPAN/M.01/B | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
16 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 11 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
16 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-08-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
40 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
40 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
40 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
40 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 11 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
40 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
40 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
3 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
12 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-21 | 1 |  | ON TRACK | sulteng tanpa rbt | 2026-07-16 | 2026-07-16
12 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
12 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 11 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-03-13 | 1 |  | ON TRACK | MK bundling dengan GKS. Kontraktor ttp masing2. Pembangunan di oktober, BAST Desember | 2026-07-16 | 2026-07-16
12 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
12 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-29 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
12 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-09 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 0 |  | BEHIND | Ada jadwal RBT di MEI | 2026-07-16 | 2026-07-16
2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
2 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 11 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-04-16 | 1 | 28/68/DPAN-GPAN1/M.01/B | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
2 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-04-10 | 1 | 28/36/DMAP-GPPS/Srt/B | ON TRACK | Kick Off: 16 Apr 2026 | 2026-07-16 | 2026-07-16
2 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 1 | 28/111/DMAP-GPPS/Srt/B | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
54 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | BEHIND | Ada jadwal RBT di MEI | 2026-07-16 | 2026-07-16
54 | Pengadaan - Lahan | KAK | 13 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
54 | Pengadaan - Lahan | AJB | 14 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
53 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
53 | Pengadaan - Lahan | KAK | 13 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
53 | Pengadaan - Lahan | AJB | 14 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
49 | Pengadaan - Lahan | KAK | 13 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
49 | Pengadaan - Lahan | AJB | 14 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
43 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
43 | Pengadaan - Lahan | KAK | 13 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-03-10 | 1 |  | AHEAD |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
43 | Pengadaan - Lahan | AJB | 14 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 1 |  | AHEAD |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
46 | Pengadaan - Lahan | KAK | 4 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
46 | Pengadaan - Lahan | AJB | 13 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
51 | Pengadaan - Lahan | KAK | 13 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
51 | Pengadaan - Lahan | AJB | 14 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
18 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | 5 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-09 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
18 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-07-28 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
18 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
18 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 11 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-04-10 | 1 | 28/62/DPAN-GPAN1/M.01/B | ON TRACK | Gabung Fasos & Gd. E | 2026-07-16 | 2026-07-16
18 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 2026-04-16 | 1 | 28/45/DMAP-GPPS/Srt/B | ON TRACK | Kick Off: 17 Apr 2026 | 2026-07-16 | 2026-07-16
18 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-07-22 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
55 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
56 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-14 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
56 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
56 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | 11 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-01-29 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
56 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-08-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
56 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2026-05-06 | 1 | 28/53/DMAP-GPPS/Srt/B | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
56 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-05-01 | 2026-12-12 | 2026-06-18 | 1 | 28/66/DMAP-GPPS/Srt/B | ON TRACK | 28/66/DMAP-GPPS/Srt/B kontrak 28/383/DMAP/P/B 18 JUNI 26 PT Ciriajasa Cipta Mandiri 4,281,573,000 (no ppn) 4,752,546,030 (ppn) | 2026-07-16 | 2026-07-16
56 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
22 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
22 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-27 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
22 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-03-27 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
22 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
22 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-09 | 1 |  | ON TRACK | No. SPPP 28/102/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B No. Kontrak 28/172/DMAP/P/B tgl 25 Mar 26 Nilai 1,506,985,000 (dgn PPN 1,672,753,350) | 2026-07-16 | 2026-07-16
22 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-03 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
22 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-06-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
31 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-09 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
31 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
31 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-03-16 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
31 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 1 | 28/1/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
31 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-05-13 | 1 | 28/206/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B | ON TRACK | bundling lobby MSP, Optimalisasi GBI dan Kompartemen ADG | 2026-07-16 | 2026-07-16
31 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 1 | 28/46/DMAP/Srt/B | ON TRACK | bundling lobby MSP, optimalisasi GBI dan Taman Milenial No. 28/46/DMAP/Srt/B nilai kontrak Rp62.629.000.000 (Rp69.518.190.000 dengan PPN 12%) | 2026-07-16 | 2026-07-16
31 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-06-01 | 2026-09-01 |  | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
15 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
15 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
15 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-08-05 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
15 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-04-01 | 2026-07-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
19 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-09 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
19 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
19 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-03-16 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
19 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 1 | 28/2/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
19 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-05-13 | 1 | 28/206/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B | ON TRACK | bundling lobby MSP, Optimalisasi GBI dan Kompartemen ADG | 2026-07-16 | 2026-07-16
19 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 1 | 28/46/DMAP/Srt/B | ON TRACK | bundling lobby MSP, optimalisasi GBI dan Taman Milenial No. 28/46/DMAP/Srt/B nilai kontrak Rp62.629.000.000 (Rp69.518.190.000 dengan PPN 12%) | 2026-07-16 | 2026-07-16
19 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-06-01 | 2026-09-01 |  | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
36 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-09 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
36 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | 6 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-27 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
36 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-03-16 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
36 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
36 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-05-13 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
36 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 1 | 28/46/DMAP/Srt/B | ON TRACK | bundling lobby MSP, optimalisasi GBI dan Taman Milenial No. 28/46/DMAP/Srt/B nilai kontrak Rp62.629.000.000 (Rp69.518.190.000 dengan PPN 12%) | 2026-07-16 | 2026-07-16
36 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-06-01 | 2026-09-01 |  | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
45 | Pengadaan - Lahan - Kons. Properti |  | 4 | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
45 | Pengadaan - Lahan - Shortlist |  | 13 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
45 | Pengadaan - Lahan | KAK | 14 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | NOT STARTED |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
71 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
71 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-06-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
71 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | BEHIND |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
71 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
71 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
72 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-26 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
72 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | 7 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
72 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-18 | 1 | 28/36/DPAN-GPAN1-POPN1/Srt/B | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
72 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | 12 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-29 | 1 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
72 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | 8 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
72 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  | 0 |  | ON TRACK |  | 2026-07-16 | 2026-07-16
1 | Implementasi | Pembangunan Fisik | 1 |  |  |  | 2

## CHECKLIST
[8 empty] | Current Date : | [5 empty] | 2026-09-03
No | Nama Proyek | Tahap | UKER | Tahapan | Deliverables |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Checklist | Start | End | Quarter | Realisasi (Date) | Tracker | Nomor Kontrak | Nomor | Note | Legend | Color | Code
[8 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
1 | Modern Office | 2A | GPAN1 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | TRUE | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Q1 | 2025-12-30 | ON TRACK |  |  |  | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik |  | 1 | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01
2 | Modern Office | 2A | GPAN1 | Implementasi | BAST 1 | Implementasi ¦ BAST 1 | 2 | 2026-04-01: 2 | TRUE | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Q1 | 2026-04-30 | ON TRACK |  |  |  | Implementasi ¦ BAST 1 |  | 2
3 | Modern Office | 2B & 2C | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-06-01: 4 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-06-25 | ON TRACK |  |  |  | Implementasi ¦ SLO / SLF / BAPP |  | 3
4 | Modern Office | 2B & 2C | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-09-01: 6 | TRUE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q1 | 2026-08-12 | ON TRACK |  |  |  | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP |  | 4
5 | Modern Office | 2B & 2C | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-09-01: 7; 2026-10-01: 7; 2026-11-01: 7 | TRUE | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Q1 | 2026-08-12 | ON TRACK |  |  |  | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBT |  | 5
6 | Modern Office | 2B & 2C | GPAN2 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-02-01: 10; 2026-03-01: 10; 2026-04-01: 10; 2026-05-01: 10; 2026-06-01: 10; 2026-07-01: 10; 2026-08-01: 10 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-08-01 | Q1 | 2026-04-20 | ON TRACK | 28/284/DMAP/P/B | 28/160/DMAP/-GPPS-PBS/Srt/B | Kick Off: 24 Apr 2026 PT Desain Paramitra Indonesia (gd. C, D & tipikal) | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek |  | 6
7 | Modern Office | 2B & 2C | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-12-01: 8 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED |  |  |  | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK |  | 7
8 | Modern Office | 3A | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-10-01: 4 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Q3 |  | NOT STARTED |  |  |  | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP |  | 8
9 | Modern Office | 3A | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK | 11 | 2026-08-01: 11; 2026-09-01: 11; 2026-10-01: 11 | FALSE | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Q3 |  | BEHIND |  |  |  | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ KAK |  | 9
10 | Modern Office | 3A | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-11-01: 12; 2026-12-01: 12 | FALSE | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Q3 |  | NOT STARTED |  |  |  | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP |  | 10
11 | Perkuatan Struktur Gedung KOPERBI Thamrin | 2B & 2C | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-06-01: 7; 2026-07-01: 7; 2026-08-01: 7; 2026-09-01: 7 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Q2 | 2026-06-05 | ON TRACK |  | 27/65/DPAN-GPAN1/M.01/B |  | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK |  | 11
12 | Perkuatan Struktur Gedung KOPERBI Thamrin | 2B & 2C | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-10-01: 8 | TRUE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Q2 |  | AHEAD |  |  | Adendum kontrak payung Tahap 2A | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP |  | 12
13 | Perkuatan Struktur Gedung KOPERBI Thamrin | 2B & 2C | GPAN1 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | FALSE | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Q2 |  | NOT STARTED |  |  |  | Pengadaan - Lahan ¦ KAK |  | 13 | bar: 2026-11-01
14 | Perkuatan Struktur Gedung KOPERBI Thamrin | 2B & 2C | GPAN1 | Implementasi | BAST 1 | Implementasi ¦ BAST 1 | 2 | 2026-12-01: 2 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q2 |  | NOT STARTED |  |  |  | Pengadaan - Lahan ¦ AJB |  | 14
15 | Fasilitas Akomodasi KOPERBI SINERGI | 1 | GPAN2 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | TRUE | 2026-01-01 | 2026-11-01 | Q1 |  | ON TRACK |  |  |  | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP |  | 15 | bar: 2026-01-01 to 2026-11-01
16 | Fasilitas Akomodasi KOPERBI SINERGI | 1 | GPAN2 | Implementasi | SLO / SLF / BAPP | Implementasi ¦ SLO / SLF / BAPP | 3 | 2026-12-01: 3 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED |  |  |  | Pengadaan - Lahan ¦ KAK |  | 16
17 | Fasilitas Akomodasi KOPERBI SINERGI | 1 | GPAN2 | Implementasi | BAST 1 | Implementasi ¦ BAST 1 | 2 | 2026-12-01: 2 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
18 | Pembangunan Gd. E & Taman Cinta Ilmu | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBT | 5 | 2026-06-01: 5 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-07-09 | ON TRACK |  |  | RBT akan sama dengan fasos dan cafetaria
19 | Pembangunan Gd. E & Taman Cinta Ilmu | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-09-01: 4 | TRUE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q1 | 2026-07-28 | ON TRACK
20 | Pembangunan Gd. E & Taman Cinta Ilmu | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-10-01: 6 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Q1 |  | NOT STARTED
21 | Pembangunan Gd. E & Taman Cinta Ilmu | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK | 11 | 2026-05-01: 11; 2026-06-01: 11; 2026-07-01: 11 | TRUE | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Q1 | 2026-04-10 | ON TRACK |  | 28/62/DPAN-GPAN1/M.01/B | Gabung Fasos & Gd. E
22 | Pembangunan Gd. E & Taman Cinta Ilmu | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-10-01: 7; 2026-11-01: 7; 2026-12-01: 7 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
23 | Pembangunan Gd. E & Taman Cinta Ilmu | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-04-01: 10; 2026-05-01: 10; 2026-06-01: 10; 2026-07-01: 10; 2026-08-01: 10; 2026-09-01: 10; 2026-10-01: 10 | TRUE | 2026-04-01 | 2026-10-01 | Q1 | 2026-04-16 | ON TRACK |  | 28/45/DMAP-GPPS/Srt/B | Kick Off: 17 Apr 2026
24 | Pembangunan Gd. E & Taman Cinta Ilmu | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-08-01: 12 | TRUE | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Q1 | 2026-07-22 | ON TRACK
25 | Pembangunan Cafetaria, Nursery, dan Taman Cinta Keluarga | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBT | 5 | 2026-12-01: 5 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q2 |  | NOT STARTED
26 | Pembangunan Cafetaria, Nursery, dan Taman Cinta Keluarga | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. Perancang | KAK | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ KAK | 9 | 2026-05-01: 9; 2026-06-01: 9; 2026-07-01: 9 | TRUE | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Q2 | 2026-05-25 | ON TRACK |  | 28/149/DPAN/M.01/B
27 | Pembangunan Cafetaria, Nursery, dan Taman Cinta Keluarga | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK | 11 | 2026-11-01: 11; 2026-12-01: 11 | FALSE | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Q2 |  | NOT STARTED
28 | Pembangunan Cafetaria, Nursery, dan Taman Cinta Keluarga | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-08-01: 10; 2026-09-01: 10; 2026-10-01: 10; 2026-11-01: 10; 2026-12-01: 10 | FALSE | 2026-08-01 | 2026-12-01 | Q2 |  | BEHIND
29 | Pembangunan DKW Sumut | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBT | 5 | 2026-06-01: 5 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-06-02 | ON TRACK
30 | Pembangunan DKW Sumut | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-09-01: 4 | FALSE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q1 |  | ON TRACK
31 | Pembangunan DKW Sumut | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-12-01: 6 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
32 | Pembangunan DKW Sumut | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK | 11 | 2026-10-01: 11; 2026-11-01: 11 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Q1 |  | NOT STARTED
33 | Pembangunan DKW Sumut | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-12-01: 7 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
34 | Pembangunan DKW Sumut | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-12-01: 12 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
35 | Pembangunan KPw Jambi | 1 | GPAN2 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | TRUE | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | ON TRACK | bar: 2026-01-01 to 2026-12-01
36 | Pembangunan KPw Sulawesi Tengah | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-06-01: 4 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-08-21 | ON TRACK |  |  | sulteng tanpa rbt
37 | Pembangunan KPw Sulawesi Tengah | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-09-01: 6 | FALSE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q1 |  | ON TRACK
38 | Pembangunan KPw Sulawesi Tengah | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK | 11 | 2026-02-01: 11; 2026-03-01: 11; 2026-04-01: 11; 2026-05-01: 11 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Q1 | 2026-03-13 | ON TRACK |  |  | MK bundling dengan GKS. Kontraktor ttp masing2. Pembangunan di oktober, BAST Desember
39 | Pembangunan KPw Sulawesi Tengah | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-09-01: 7; 2026-10-01: 7; 2026-11-01: 7 | FALSE | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Q1 |  | ON TRACK
40 | Pembangunan KPw Sulawesi Tengah | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-06-01: 12 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-07-29 | ON TRACK
41 | Pembangunan KPw Sulawesi Tengah | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-12-01: 8 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
42 | Pembangunan KPw DKI Jakarta | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBT | 5 | 2026-06-01: 5 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-07-09 | ON TRACK
43 | Pembangunan KPw DKI Jakarta | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-08-01: 4 | FALSE | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Q1 |  | BEHIND |  |  | Ada jadwal RBT di MEI
44 | Pembangunan KPw DKI Jakarta | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-10-01: 6 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Q1 |  | NOT STARTED
45 | Pembangunan KPw DKI Jakarta | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK | 11 | 2026-04-01: 11; 2026-05-01: 11; 2026-06-01: 11; 2026-07-01: 11 | TRUE | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Q1 | 2026-04-16 | ON TRACK |  | 28/68/DPAN-GPAN1/M.01/B
46 | Pembangunan KPw DKI Jakarta | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-10-01: 7; 2026-11-01: 7; 2026-12-01: 7 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
47 | Pembangunan KPw DKI Jakarta | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-04-01: 10; 2026-05-01: 10; 2026-06-01: 10; 2026-07-01: 10; 2026-08-01: 10; 2026-09-01: 10 | TRUE | 2026-04-01 | 2026-09-01 | Q1 | 2026-04-10 | ON TRACK |  | 28/36/DMAP-GPPS/Srt/B | Kick Off: 16 Apr 2026
48 | Pembangunan KPw DKI Jakarta | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-08-01: 12 | TRUE | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Q1 | 2026-08-04 | ON TRACK |  | 28/111/DMAP-GPPS/Srt/B
49 | Pembelian Lahan DKW Sumatera Utara | 1 | KPAP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-06-01: 4 | FALSE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q3 |  | BEHIND |  |  | Ada jadwal RBT di MEI
50 | Pembelian Lahan DKW Sumatera Utara | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | KAK | Pengadaan - Lahan ¦ KAK | 13 | 2026-08-01: 13 | FALSE | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Q3 |  | BEHIND
51 | Pembelian Lahan DKW Sumatera Utara | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | AJB | Pengadaan - Lahan ¦ AJB | 14 | 2026-09-01: 14 | FALSE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q3 |  | ON TRACK
52 | Pembelian Lahan DKW Sumatera Selatan | 1 | KPAP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-06-01: 4 | FALSE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q3 |  | BEHIND
53 | Pembelian Lahan DKW Sumatera Selatan | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | KAK | Pengadaan - Lahan ¦ KAK | 13 | 2026-08-01: 13 | FALSE | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Q3 |  | BEHIND
54 | Pembelian Lahan DKW Sumatera Selatan | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | AJB | Pengadaan - Lahan ¦ AJB | 14 | 2026-09-01: 14 | FALSE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q3 |  | ON TRACK
55 | Pembelian Lahan KPw Aceh | 2 | KPAP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | [12 empty] | FALSE |  |  | Q4
56 | Pembelian Lahan KPw Aceh | 2 | KPAP | Pengadaan - Lahan | KAK | Pengadaan - Lahan ¦ KAK | 13 | 2026-10-01: 13; 2026-11-01: 13 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Q4 |  | NOT STARTED
57 | Pembelian Lahan KPw Aceh | 2 | KPAP | Pengadaan - Lahan | AJB | Pengadaan - Lahan ¦ AJB | 14 | 2026-12-01: 14 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q4 |  | NOT STARTED
58 | Pembelian Lahan KPw Bengkulu | 2 | KPAP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-02-01: 4 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q4 |  | ON TRACK
59 | Pembelian Lahan KPw Bengkulu | 2 | KPAP | Pengadaan - Lahan | KAK | Pengadaan - Lahan ¦ KAK | 13 | 2026-10-01: 13; 2026-11-01: 13 | TRUE | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Q4 | 2026-03-10 | AHEAD
60 | Pembelian Lahan KPw Bengkulu | 2 | KPAP | Pengadaan - Lahan | AJB | Pengadaan - Lahan ¦ AJB | 14 | 2026-12-01: 14 | TRUE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q4 |  | AHEAD
61 | Pembelian Lahan KPw Maluku | 1 | KPAP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | [12 empty] | FALSE |  |  | Q4
62 | Pembelian Lahan KPw Maluku | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | KAK | Pengadaan - Lahan ¦ KAK | 13 | 2026-10-01: 13; 2026-11-01: 13 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Q4 |  | NOT STARTED
63 | Pembelian Lahan KPw Maluku | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | AJB | Pengadaan - Lahan ¦ AJB | 14 | 2026-12-01: 14 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q4 |  | NOT STARTED
64 | Pembelian Lahan KPw Sulawesi Barat | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | KAK | Pengadaan - Lahan ¦ KAK | 13 | 2026-10-01: 13; 2026-11-01: 13 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Q4 |  | NOT STARTED
65 | Pembelian Lahan KPw Sulawesi Barat | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | AJB | Pengadaan - Lahan ¦ AJB | 14 | 2026-12-01: 14 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q4 |  | NOT STARTED
66 | Renovasi Gedung Fasos | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBT | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBT | 5 | 2026-06-01: 5 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-07-09 | ON TRACK
67 | Renovasi Gedung Fasos | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-09-01: 4 | TRUE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q1 | 2026-07-28 | ON TRACK
68 | Renovasi Gedung Fasos | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-12-01: 6 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
69 | Renovasi Gedung Fasos | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK | 11 | 2026-04-01: 11; 2026-05-01: 11; 2026-06-01: 11; 2026-07-01: 11 | TRUE | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Q1 | 2026-04-10 | ON TRACK |  | 28/62/DPAN-GPAN1/M.01/B | Gabung Fasos & Gd. E
70 | Renovasi Gedung Fasos | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | TRUE | 2026-04-01 | 2026-11-01 | Q1 | 2026-04-16 | ON TRACK |  | 28/45/DMAP-GPPS/Srt/B | Kick Off: 17 Apr 2026
71 | Renovasi Gedung Fasos | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-08-01: 12 | TRUE | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Q1 | 2026-07-22 | ON TRACK
72 | Renov Besar KPw Bali | 1 | GPAN1 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | TRUE | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | ON TRACK | bar: 2026-01-01 to 2026-12-01
73 | Renov Besar KPw DIY | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-05-01: 4 | TRUE | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Q1 | 2026-08-14 | ON TRACK
74 | Renov Besar KPw DIY | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-08-01: 6 | FALSE | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Q1 |  | BEHIND
75 | Renov Besar KPw DIY | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | KAK | Pengadaan - Kons. MK ¦ KAK | 11 | 2026-02-01: 11; 2026-03-01: 11; 2026-04-01: 11 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Q1 | 2026-01-29 | ON TRACK
76 | Renov Besar KPw DIY | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-08-01: 7; 2026-09-01: 7; 2026-10-01: 7; 2026-11-01: 7 | FALSE | 2026-08-01 | 2026-11-01 | Q1 |  | BEHIND
77 | Renov Besar KPw DIY | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-05-01: 10; 2026-06-01: 10; 2026-07-01: 10 | TRUE | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Q1 | 2026-05-06 | ON TRACK |  | 28/53/DMAP-GPPS/Srt/B
78 | Renov Besar KPw DIY | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | TRUE | 2026-05-01 | 2026-12-12 | Q1 | 2026-06-18 | ON TRACK |  | 28/66/DMAP-GPPS/Srt/B | 28/66/DMAP-GPPS/Srt/B kontrak 28/383/DMAP/P/B 18 JUNI 26 PT Ciriajasa Cipta Mandiri 4,281,573,000 (no ppn) 4,752,546,030 (ppn)
79 | Renov Besar KPw DIY | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-12-01: 8 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q1 |  | NOT STARTED
80 | Ruang Rapat Komite Lt.14 MSP & Area Kolaborasi Lt. 4 MRP | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-02-01: 4 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q1 | 2026-02-06 | ON TRACK
81 | Ruang Rapat Komite Lt.14 MSP & Area Kolaborasi Lt. 4 MRP | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-02-01: 6 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q1 | 2026-03-27 | ON TRACK
82 | Ruang Rapat Komite Lt.14 MSP & Area Kolaborasi Lt. 4 MRP | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-02-01: 7; 2026-03-01: 7; 2026-04-01: 7; 2026-05-01: 7 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Q1 | 2026-03-27 | ON TRACK
83 | Ruang Rapat Komite Lt.14 MSP & Area Kolaborasi Lt. 4 MRP | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-01-01: 10 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Q1 | 2026-01-06 | ON TRACK
84 | Ruang Rapat Komite Lt.14 MSP & Area Kolaborasi Lt. 4 MRP | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-01-01: 12 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Q1 | 2026-03-09 | ON TRACK |  |  | No. SPPP 28/102/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B No. Kontrak 28/172/DMAP/P/B tgl 25 Mar 26 Nilai 1,506,985,000 (dgn PPN 1,672,753,350)
85 | Ruang Rapat Komite Lt.14 MSP & Area Kolaborasi Lt. 4 MRP | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-06-01: 8 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-08-03 | ON TRACK
86 | Ruang Rapat Komite Lt.14 MSP & Area Kolaborasi Lt. 4 MRP | 1 | GPAN2 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | FALSE | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Q1 |  | BEHIND | bar: 2026-06-01 to 2026-09-01
87 | Interior Lobby MSP | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-02-01: 4 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q1 | 2026-02-09 | ON TRACK
88 | Interior Lobby MSP | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-02-01: 6 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q1 | 2026-02-27 | ON TRACK
89 | Interior Lobby MSP | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-02-01: 7; 2026-03-01: 7; 2026-04-01: 7; 2026-05-01: 7 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Q1 | 2026-03-16 | ON TRACK
90 | Interior Lobby MSP | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-01-01: 10 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Q1 | 2026-01-06 | ON TRACK |  | 28/1/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B
91 | Interior Lobby MSP | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-01-01: 12 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Q1 | 2026-05-13 | ON TRACK |  | 28/206/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B | bundling lobby MSP, Optimalisasi GBI dan Kompartemen ADG
92 | Interior Lobby MSP | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-06-01: 8 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-07-15 | ON TRACK |  | 28/46/DMAP/Srt/B | bundling lobby MSP, optimalisasi GBI dan Taman Milenial No. 28/46/DMAP/Srt/B nilai kontrak Rp62.629.000.000 (Rp69.518.190.000 dengan PPN 12%)
93 | Interior Lobby MSP | 1 | GPAN2 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | TRUE | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Q1 |  | ON TRACK | bar: 2026-06-01 to 2026-09-01
94 | Interior Kompartemen ADG | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-03-01: 6 | TRUE | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Q1 | 2026-02-27 | ON TRACK
95 | Interior Kompartemen ADG | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-05-01: 7 | TRUE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Q1 | 2026-05-04 | ON TRACK
96 | Interior Kompartemen ADG | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-01-01: 8; 2026-02-01: 8; 2026-03-01: 8 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Q1 | 2026-08-05 | ON TRACK
97 | Interior Kompartemen ADG | 1 | GPAN1 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | FALSE | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Q1 |  | BEHIND | bar: 2026-04-01 to 2026-07-01
98 | Optimalisasi Grha Bhasvara Icchana (GBI) | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-02-01: 4 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q1 | 2026-02-09 | ON TRACK
99 | Optimalisasi Grha Bhasvara Icchana (GBI) | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-02-01: 6 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q1 | 2026-02-27 | ON TRACK
100 | Optimalisasi Grha Bhasvara Icchana (GBI) | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-02-01: 7; 2026-03-01: 7; 2026-04-01: 7; 2026-05-01: 7 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Q1 | 2026-03-16 | ON TRACK
101 | Optimalisasi Grha Bhasvara Icchana (GBI) | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-01-01: 10 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Q1 | 2026-01-06 | ON TRACK |  | 28/2/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B
102 | Optimalisasi Grha Bhasvara Icchana (GBI) | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-01-01: 12 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Q1 | 2026-05-13 | ON TRACK |  | 28/206/DMAP-GPPS-PBS/Srt/B | bundling lobby MSP, Optimalisasi GBI dan Kompartemen ADG
103 | Optimalisasi Grha Bhasvara Icchana (GBI) | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-06-01: 8 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-07-15 | ON TRACK |  | 28/46/DMAP/Srt/B | bundling lobby MSP, optimalisasi GBI dan Taman Milenial No. 28/46/DMAP/Srt/B nilai kontrak Rp62.629.000.000 (Rp69.518.190.000 dengan PPN 12%)
104 | Optimalisasi Grha Bhasvara Icchana (GBI) | 1 | GPAN2 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | TRUE | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Q1 |  | ON TRACK | bar: 2026-06-01 to 2026-09-01
105 | Optimalisasi Taman Milenial | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-02-01: 4 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q1 | 2026-02-09 | ON TRACK
106 | Optimalisasi Taman Milenial | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-02-01: 6 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Q1 | 2026-02-27 | ON TRACK
107 | Optimalisasi Taman Milenial | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-02-01: 7; 2026-03-01: 7; 2026-04-01: 7; 2026-05-01: 7 | TRUE | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Q1 | 2026-03-16 | ON TRACK
108 | Optimalisasi Taman Milenial | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-01-01: 10 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Q1 | 2026-01-06 | ON TRACK
109 | Optimalisasi Taman Milenial | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-01-01: 12 | TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Q1 | 2026-05-13 | ON TRACK
110 | Optimalisasi Taman Milenial | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-06-01: 8 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q1 | 2026-07-15 | ON TRACK |  | 28/46/DMAP/Srt/B | bundling lobby MSP, optimalisasi GBI dan Taman Milenial No. 28/46/DMAP/Srt/B nilai kontrak Rp62.629.000.000 (Rp69.518.190.000 dengan PPN 12%)
111 | Optimalisasi Taman Milenial | 1 | GPAN2 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | TRUE | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Q1 |  | ON TRACK | bar: 2026-06-01 to 2026-09-01
112 | Pembelian Lahan KPwBI Lampung | 1 | KPAP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-10-01: 4 | FALSE | 2026-10-01 | 2026-10-29 | Q3 |  | NOT STARTED
113 | Pembelian Lahan KPwBI Lampung | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | KAK | Pengadaan - Lahan ¦ KAK | 13 | 2026-11-01: 13 | FALSE | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Q3 |  | NOT STARTED
114 | Pembelian Lahan KPwBI Lampung | 1 | KPAP | Pengadaan - Lahan | AJB | Pengadaan - Lahan ¦ AJB | 14 | 2026-12-01: 14 | FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Q3 |  | NOT STARTED
115 | Pembangunan GKS DIY | 1 | GPAN2 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-06-01: 4 | FALSE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q2 | 2026-06-30 | BEHIND
116 | Pembangunan GKS DIY | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-09-01: 7 | FALSE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q2 |  | ON TRACK
117 | Pembangunan GKS DIY | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-06-01: 12 | FALSE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q2 |  | BEHIND
118 | Pembangunan GKS DIY | 1 | GPAN2 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-09-01: 8 | FALSE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q2 |  | ON TRACK
119 | Pembangunan GKS DIY | 1 | GPAN2 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | FALSE | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Q2 |  | ON TRACK | bar: 2026-09-01 to 2026-12-01
120 | Pembangunan GKS SULTENG | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RPP | 4 | 2026-06-01: 4 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q2 | 2026-08-26 | ON TRACK
121 | Pembangunan GKS SULTENG | 1 | GPAN1 | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan ¦ RBTek | 6 | 2026-06-01: 6 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q2 | 2026-08-27 | ON TRACK
122 | Pembangunan GKS SULTENG | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | KAK | Pengadaan - Kontraktor ¦ KAK | 7 | 2026-09-01: 7 | TRUE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q2 | 2026-08-28 | ON TRACK
123 | Pembangunan GKS SULTENG | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | Pengadaan - Kons. Perancang ¦ SPPP | 10 | 2026-06-01: 10 | TRUE | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Q2 | 2026-05-18 | ON TRACK |  | 28/36/DPAN-GPAN1-POPN1/Srt/B
124 | Pembangunan GKS SULTENG | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | Pengadaan - Kons. MK ¦ SPPP | 12 | 2026-09-01: 12 | TRUE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q2 | 2026-07-29 | ON TRACK
125 | Pembangunan GKS SULTENG | 1 | GPAN1 | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | Pengadaan - Kontraktor ¦ SPPP | 8 | 2026-09-01: 8 | FALSE | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Q2 |  | ON TRACK
126 | Pembangunan GKS SULTENG | 1 | GPAN1 | Implementasi | Pembangunan Fisik | Implementasi ¦ Pembangunan Fisik | 1 | [12 empty] | FALSE | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Q2 |  | ON TRACK | bar: 2026-09-01 to 2026-12-01
127 | Proyek DUMMY | 1 | TESTER | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RPP | [14 empty] | FALSE | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Q1
128 | Proyek DUMMY | 1 | TESTER | Pra Pembangunan dan Pra Pengadaan | RBTek | [14 empty] | FALSE | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Q2
129 | Proyek DUMMY | 1 | TESTER | Pengadaan - Kontraktor | KAK | [14 empty] | FALSE | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Q3
130 | Proyek DUMMY | 1 | TESTER | Pengadaan - Kons. Perancang | SPPP | [14 empty] | FALSE | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Q2
131 | Proyek DUMMY | 1 | TESTER | Pengadaan - Kons. MK | SPPP | [14 empty] | FALSE | 2026-08-01 | 2026-11-01 | Q4
132 | Proyek DUMMY | 1 | TESTER | Pengadaan - Kontraktor | SPPP | [14 empty] | FALSE | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Q3
133 | Proyek DUMMY | 1 | TESTER | Implementasi | Pembangunan Fisik | [14 empty] | FALSE | 2026-05-01 | 2026-12-12 | Q4
Formulas:
Tracker = IFERROR( IF([Start]:V129="", "", IF([Checklist]:U129=TRUE, IF(TODAY()<[Start]:V129, "AHEAD", "ON TRACK"), IF( TODAY() > (DATE(YEAR([Start]:V129), MONTH([Start]:V129)+1, 1)-1), "BEHIND", IF(TODAY()>=[Start]:V129, "ON TRACK", "NOT STARTED") ) ) ), "")